César Agustín Parra Juárez

Nombre del facilitador: Martha García Dolores

Grupo: M23C3G11-056

actividad integradora: fase 5: control. diagrama de gantt para gestión del proyecto

Módulo 23: Tecnologías emergentes para la administración y gestión

| Fase inicial (Tiempo total) 2 meses, 11 días |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades | Tiempo total de la actividad | Tiempo de inicio | Tiempo de conclusión | Tareas | Recursos materiales | Recursos Tecnológicos | Recursos financieros | Responsable de actividad y tareas |
| Realizar la investigación sobre las técnicas de reforestación. | 1 semana | 1 de agosto del 2019 | 7 de agosto del 2019 | Hacer una investigación sobre las diferentes técnicas de reforestación que existen. | Hojas blancas, libros | Computadora, impresora, acceso a internet. | $25.00 pesos | Líder del proyecto |
|  | 5 días | 8 de agosto del 2019 | 13 de agosto del 2019 | Realizar el diseño de los folletos | Hojas blancas | Computadora, impresora, acceso a internet. | $100.00 pesos | Diseñador gráfico |
| Realizar una investigación sobre los tipos de árboles regionales que existen en la ciudad. | 1 semana | 14 de agosto del 2019 | 21 de agosto del 2019 | Investigar los diferentes tipos de árboles regionales que existen en la ciudad | Libros, hojas blancas | Computadora, impresora y acceso a internet | $25.00 pesos | Líder del proyecto |
|  | 5 días | 22 de agosto del 2019 | 27 de agosto del 2019 | Realizar el diseño de los folletos | Hojas blancas | Computadora, impresora y acceso a internet | $100.00 pesos | Diseñador gráfico |
| Conseguir al personal que impartirá el taller | 2 semanas | 28 de agosto del 2019 | 11 de septiembre del 2019 | Solicitar a la SEMANART un experto en reforestación | Hojas blancas, plumas | Teléfono con acceso a internet | $500.00 pesos más honorarios | Líder del proyecto |
|  | 1 semana | 12 de septiembre del 2019 | 19 de septiembre del 2019 | Entrevista con el experto para para el objetivo del taller | No es necesario | Teléfono con acceso a internet | $100.00 pesos | Líder del proyecto que realizará la entrevista |
| Invitar a los vecinos de la colonia Industrias del Vidrio al taller | 5 días | 20 de septiembre del 2019 | 25 de septiembre del 2019 | Crear los folletos con los horarios y el lugar donde se llevará a cabo el taller | Hojas blancas | Computadora, impresora y acceso a internet | $50.00 pesos | Líder del proyecto |
|  | 1 semana | 26 de septiembre del 2019 | 3 de octubre del 2019 | Invitarlos por medio de folletos | Folletos | No es necesario | $100.00 pesos | Líder del proyecto y 2 ayudantes para repartir los folletos |
| Preparar el lugar donde se llevará a cabo el taller impartido | 1 semana | 4 de octubre del 2019 | 11 de octubre 2019 | Acondicionar el lugar donde se va a impartir el taller de reforestación y mejora de los parques. | Mesas, sillas, abanicos de mesa, hojas blancas, lápices. | Computadora, impresora, proyector, acceso a internet | $200.00 pesos de la renta | Dueño del lugar donde se va a llevar a cabo el taller, líder del proyecto, ayudantes. |
| Fase Desarrollo (tiempo total) 2 días |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades | Tiempo total de la actividad | Tiempo de inicio | Tiempo de conclusión | Tareas | Recursos materiales | Recursos Tecnológicos | Recursos financieros | Responsable de actividad y tareas |
| Iniciar con el taller de reforestación y mejora de los parques | 2 días | 12 de octubre del 2019 | 14 de octubre del 2019 | Comenzar con el taller de reforestación y mejora de los parques de la colonia Industrias del Vidrio | Hojas blancas, lápices, plumas | Computadora, impresora, acceso a internet, proyector. | $300.00 pesos | Experto forestal, líder del proyecto, ayudantes |
| Repartir los folletos con información sobre las técnicas de reforestación y mejora de los parques | 2 días | 12 de octubre del 2019 | 14 de octubre del 2019 | Repartir los folletos con la información de las técnicas de reforestación | Folletos informativos | No es necesario | No es necesario | Líder del proyecto, ayudantes |
| Fase Consecución (tiempo total) 1 semana, 6 días |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades | Tiempo total de la actividad | Tiempo de inicio | Tiempo de conclusión | Tareas | Recursos materiales | Recursos Tecnológicos | Recursos financieros | Responsable de actividad y tareas |
| Realizar una evaluación de lo | 4 días | 15 de octubre del 2019 | 19 de octubre del 2019 | Aplicar una encuesta a cerca del taller realizado | Hojas blancas, lápices | Internet, software Word | $20.00 pesos | Líder del proyecto |
| aprendido en el taller de reforestación | 4 días | 20 de octubre del 2019 | 24 de octubre del 2019 | Realizar los ajustes del necesarios del taller de acuerdo con la encuesta realizada | Hojas blancas | Internet, software Word | $20.00 pesos | Líder del proyecto |
| Llevamos a cabo lo aprendido en el taller de reforestación y mejora de los parques en la colonia Industrias del Vidrio | 5 días | 25 de octubre del 2019 | 30 de octubre del 2019 | Practicamos lo aprendido en los parques de la colonia Industrias del Vidrio | Herramientas de jardinería, árboles regionales, flores | No es necesario | $300.00 | Líder del proyecto y las personas que asistieron al taller de reforestación y mejora de los parques y quieran llevar a cabo lo aprendido |

Diagrama de Gantt

Referencias:

César Parra. (2019). Diagrama de Gantt. Tomsplanner. Recuperado el día 18/7/2019

https://plan.tomsplanner.es/#doc=nXLRaGAZZscEzaHFUuJT